# 第三届"中国电子杯"模拟电路AI智能化设计赛题——15天冲刺方案

---

## 一、赛题要求全面拆解

### 1.1 赛题核心目标

| 维度 | 具体要求 |

|------|----------|

| **平台** | 华大九天泛模拟全流程平台 + PyAether全定制设计平台 |

| **核心任务** | 构建AI智能体，能理解自然语言 → 自主完成模拟电路拓扑模块识别 → 尺寸优化 |

| **测试对象** | 运放电路（1个公开Public + 1个隐藏Hidden用于评分） |

| **运行时限** | 单个运放电路总代码运行时间 ≤ 3小时 |

| **优化目标** | 多约束下多目标优化（增益、相位裕度、增益裕度等） |

### 1.2 初赛评分构成（总分100分）

| 大项 | 分值 | 关键要求 |

|------|------|----------|

| **通用提交报告** | 20分 | 技术报告 + 源代码 + 汇报PPT + 演示视频，结构清晰、逻辑严谨、图表规范 |

| **客观性能** | 70分 | 智能体能力 + 尺寸优化结果（多约束多目标），详见6.3详细打分标准 |

| **PyAether基础知识问卷** | 10分 | 三人全部作答，取最高分×10% |

### 1.3 技术模块拆解（从赛题描述提取）

```

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│              模拟电路AI智能化设计系统                    │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│  模块1: 自然语言理解层                                 │

│    - 解析用户设计需求（如"设计增益>60dB的运放"）         │

│    - 映射到电路拓扑选择                                │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│  模块2: 拓扑模块识别                                   │

│    - 识别运放电路中的功能模块（差分对、电流镜、负载等）    │

│    - 建立拓扑-性能映射关系                              │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│  模块3: 尺寸优化引擎                                   │

│    - 多目标优化算法（贝叶斯优化/遗传算法/强化学习等）      │

│    - 约束条件处理（功耗、面积、带宽等）                   │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│  模块4: 仿真与验证（核心得分点）                         │

│    ① 调用MDE完成PVT仿真、提取性能指标的仿真引擎脚本       │

│    ② 将最优尺寸回写至电路图的反标脚本                    │

│    ③ 高集成自动优化接口脚本（输入尺寸→自动仿真→输出性能）  │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│  模块5: 结果输出与报告                                  │

│    - 性能指标表格（多PVT角）                            │

│    - 技术报告撰写                                      │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 1.4 关键性能指标（从文档数据推断）

| 指标 | 说明 | 典型约束 |

|------|------|----------|

| Loop Gain | 环路增益 | 通常要求 > 60dB |

| Phase Margin | 相位裕度 | 通常要求 > 60° |

| Gain Margin | 增益裕度 | 通常要求 < -6dB |

| 多PVT角 | C1_1 ~ C1_11（11个工艺-电压-温度角） | 所有角均需满足 |

---

## 二、知识缺口分析与快速补强路线

### 2.1 你们当前的知识缺口

| 缺口 | 紧急程度 | 补强方式 |

|------|----------|----------|

| 模拟电路基础（运放原理） | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 3天速成，重点理解运放指标含义 |

| PyAether平台操作 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 官方文档+教程，边做边学 |

| Python编程/AI优化 | ⭐⭐⭐⭐ | 重点学贝叶斯优化框架 |

| 智能体框架（Agent） | ⭐⭐⭐ | 了解LangChain/ReAct模式即可 |

| EDA仿真流程 | ⭐⭐⭐⭐ | 通过脚本调用，不需深入理解 |

### 2.2 最小必要知识清单（15天内必须掌握）

**模拟电路（只需理解概念，不需手推公式）：**

- 运放的基本结构（差分输入级 → 增益级 → 输出级）

- 增益、带宽、相位裕度、增益裕度的物理含义

- PVT（Process-Voltage-Temperature）corner的含义

- 尺寸参数（W/L）对性能的影响方向

**编程与AI：**

- Python基础（文件读写、数据处理、调用API）

- 贝叶斯优化（推荐用 `scikit-optimize` 或 `Optuna`）

- 基本的Agent概念（感知→决策→执行循环）

---

## 三、15天详细时间规划

### 总体节奏：3阶段

```

第1-4天：基础补强 + 平台熟悉（打地基）

第5-10天：核心开发 + 迭代优化（建主体）

第11-15天：集成测试 + 报告撰写（精装修）

```

### 详细日程表

| 天数 | 阶段 | 核心任务 | 产出物 |

|------|------|----------|--------|

| **D1** | 基础补强 | ① 全员学习运放基础概念（B站/教材）<br>② 安装配置PyAether环境 | 环境就绪 |

| **D2** | 基础补强 | ① 学习PyAether官方教程<br>② 跑通第一个仿真脚本 | 能跑通仿真 |

| **D3** | 基础补强 | ① 学习Python优化库（Optuna/BO）<br>② 理解赛题给出的Public电路 | 理解优化框架 |

| **D4** | 基础补强 | ① 学习Agent框架基础<br>② 分析Public电路的网表结构 | 明确开发方案 |

| **D5** | 核心开发 | ① 编写仿真引擎脚本（调用MDE）<br>② 实现性能指标提取 | 仿真脚本v1 |

| **D6** | 核心开发 | ① 编写尺寸参数化脚本<br>② 实现尺寸→网表→仿真的自动流程 | 自动化流程 |

| **D7** | 核心开发 | ① 实现优化算法（贝叶斯优化）<br>② 定义目标函数和约束 | 优化引擎v1 |

| **D8** | 核心开发 | ① 在Public电路上测试优化效果<br>② 调参、修复bug | 初步优化结果 |

| **D9** | 核心开发 | ① 加入自然语言接口（简化版）<br>② 实现拓扑识别模块 | 智能体框架 |

| **D10** | 核心开发 | ① 实现尺寸回写反标脚本<br>② 全流程联调 | 完整系统v1 |

| **D11** | 集成测试 | ① 全流程端到端测试<br>② 性能调优（确保<3小时） | 测试报告 |

| **D12** | 集成测试 | ① 边界情况测试<br>② 代码整理、注释完善 | 最终代码 |

| **D13** | 报告撰写 | ① 撰写技术报告<br>② 制作PPT | 报告初稿 |

| **D14** | 报告撰写 | ① 录制演示视频<br>② 全员做PyAether问卷 | 视频+问卷 |

| **D15** | 提交 | ① 最终检查所有提交物<br>② 提交 | 完成提交 |

---

## 四、三人分工方案

### 4.1 角色定义

| 角色 | 建议人选 | 核心职责 | 技能侧重 |

|------|----------|----------|----------|

| **A - 队长/系统架构** | 你（队长） | 整体架构设计、优化算法、系统集成、报告统筹 | Python + AI优化 |

| **B - 仿真工程师** | 队员1 | PyAether平台操作、仿真脚本、PVT仿真、性能提取 | EDA工具 + 脚本 |

| **C - 数据与文档** | 队员2 | 数据处理、自然语言接口、报告撰写、PPT制作 | Python + 写作 |

### 4.2 各阶段详细分工

#### 第一阶段：基础补强（D1-D4）

| 成员 | 任务 | 每日时间 |

|------|------|----------|

| **A（队长）** | ① 学习贝叶斯优化/遗传算法原理<br>② 研究Optuna/scikit-optimize库<br>③ 设计整体系统架构 | 8h/天 |

| **B（仿真）** | ① 安装配置PyAether环境<br>② 学习MDE仿真调用方法<br>③ 跑通Public电路仿真 | 8h/天 |

| **C（文档）** | ① 学习运放基础知识（指标含义）<br>② 研究赛题评分细则<br>③ 学习Python数据处理（pandas） | 8h/天 |

#### 第二阶段：核心开发（D5-D10）

| 成员 | 任务 | 每日时间 |

|------|------|----------|

| **A（队长）** | ① 开发优化算法核心（D5-D7）<br>② 设计Agent决策逻辑（D8-D9）<br>③ 系统集成联调（D10） | 10h/天 |

| **B（仿真）** | ① 编写仿真引擎脚本（D5-D6）<br>② 实现PVT多角仿真（D7）<br>③ 编写尺寸回写反标脚本（D9-D10） | 10h/天 |

| **C（文档）** | ① 实现性能指标提取与解析（D5-D6）<br>② 开发自然语言接口（D8-D9）<br>③ 开始准备报告框架（D10） | 10h/天 |

#### 第三阶段：集成与提交（D11-D15）

| 成员 | 任务 | 每日时间 |

|------|------|----------|

| **A（队长）** | ① 全流程测试与调优（D11-D12）<br>② 技术报告核心章节撰写（D13）<br>③ 最终审核（D15） | 10h/天 |

| **B（仿真）** | ① 协助测试、修复仿真相关bug（D11-D12）<br>② 制作演示视频（D14）<br>③ PyAether问卷作答（D14） | 8h/天 |

| **C（文档）** | ① 技术报告撰写与排版（D13-D14）<br>② PPT制作（D13-D14）<br>③ PyAether问卷作答（D14） | 8h/天 |

### 4.3 协作机制

```

每日站会（15分钟）：

- 昨天完成了什么？

- 今天计划做什么？

- 遇到什么阻塞？

代码管理：

- 使用Git/Gitee管理代码

- 统一代码规范（变量命名、注释）

文件结构建议：

project/

├── agent/          # 智能体模块（A负责）

│   ├── optimizer.py

│   ├── nlp_parser.py

│   └── topology_recognizer.py

├── simulation/     # 仿真模块（B负责）

│   ├── run_sim.py

│   ├── pvt_sweep.py

│   └── writeback.py

├── utils/          # 工具模块（C负责）

│   ├── data_parser.py

│   ├── report_gen.py

│   └── metrics.py

├── config/         # 配置文件

├── results/        # 输出结果

└── docs/           # 文档

```

---

## 五、关键技术路线建议

### 5.1 优化算法选择（核心得分点）

考虑到15天时间和大二水平，推荐**分层策略**：

```

优先级1（保底）：贝叶斯优化（Optuna库）

- 实现简单，效果好

- 适合黑盒优化问题

- 代码量小，3天可完成

优先级2（加分）：加入简单的拓扑识别规则

- 基于网表关键字匹配

- 识别差分对、电流镜等模块

优先级3（冲刺）：LLM辅助的自然语言接口

- 调用大模型API解析用户需求

- 映射到优化参数

```

### 5.2 智能体架构设计（简化版）

```python

# 简化的Agent流程

class AnalogDesignAgent:

def run(self, user_request: str):

# Step 1: 解析自然语言需求

specs = self.parse_request(user_request)

# Step 2: 识别电路拓扑

topology = self.recognize_topology(netlist)

# Step 3: 确定优化变量和约束

variables, constraints = self.setup_optimization(topology, specs)

# Step 4: 运行优化

best_params = self.optimizer.optimize(

objective=self.simulate_and_evaluate,

n_trials=200,  # 根据时间预算调整

timeout=10800  # 3小时限制

)

# Step 5: 回写最优尺寸

self.writeback(best_params)

return best_params, self.final_metrics

```

### 5.3 仿真脚本核心逻辑

```python

# 仿真引擎脚本框架（B同学重点开发）

def run_pvt_simulation(netlist_path, param_file):

"""

1. 读取尺寸参数文件

2. 修改网表中的器件尺寸

3. 调用MDE进行PVT仿真

4. 提取性能指标（Gain, PM, GM等）

5. 返回结果字典

"""

# 修改网表参数

modify_netlist(netlist_path, param_file)

# 调用MDE仿真

results = call_mde_simulation(netlist_path, corners="all")

# 提取指标

metrics = extract_metrics(results)

# metrics = {"gain": [...], "phase_margin": [...], "gain_margin": [...]}

return metrics

```

---

## 六、风险预警与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对策略 |

|------|------|------|----------|

| PyAether环境配置困难 | 高 | 阻塞全部工作 | D1-D2优先解决，联系华大九天技术支持 |

| 优化效果不达标 | 中 | 客观性能扣分 | 增加trial次数，尝试多种优化策略 |

| 运行时间超3小时 | 中 | 直接失败 | 减少仿真次数，用代理模型加速 |

| 模拟基础不足导致理解偏差 | 高 | 方向错误 | 重点理解指标含义，不需深入推导 |

| 报告质量不高 | 中 | 丢失20分 | D13-D14集中打磨，参考优秀模板 |

---

## 七、冲刺决赛的额外建议

如果初赛顺利晋级，决赛需要额外准备：

1. **创新设计**：考虑加入强化学习或迁移学习元素

2. **现场答辩**：准备5分钟精炼汇报 + 预判评委问题

3. **通用性验证**：确保算法对Hidden电路也能工作（不要过拟合Public电路）

---

## 八、立即行动清单（今天就开始）

- [ ] **全员**：注册/获取华大九天PyAether平台账号

- [ ] **全员**：扫码完成PyAether基础知识问卷（先做一遍摸底）

- [ ] **A**：安装Python + Optuna，跑通一个简单优化demo

- [ ] **B**：安装PyAether，尝试打开Public电路网表

- [ ] **C**：通读赛题文档3遍，整理评分细则为checklist

---

> **最后提醒**：15天时间紧张但可行。核心策略是 **"先跑通，再优化"**——D5之前必须确保仿真能跑通，D10之前必须有完整的端到端流程，最后5天用来打磨和包装。不要追求完美，追求完整。

祝你们团队取得好成绩！有任何具体技术问题可以继续问我。